第9期
滨州市农村环境整治暨生态文           2011年5月10日
明村创建工作领导小组办公室

市委常委、政法委书记胡炳山
到生态文明村建设帮扶村庄现场办公

4月24日，市委常委、政法委书记胡炳山，市委政法委常务副书记王明柱率领市委政法委、市综治办有关人员和市交通局、市城管执法局、市园林处的负责人、专家到阳信县劳店乡三台张村进行现场办公，实地查看了村容村貌，听取了县、乡、村三级工作汇报以及市直部门的帮扶意见和专家建议，对下一步如何做好帮扶工作提出了明确要求：一要先期搞好规划。根据市里的部署，按照新农村建设的要求，既侧重于实际，起点要高，又侧重于具体，便于实施，先期制定好规划，既防止重复建设，又确保不漏项。要以村庄为主，又要兼顾周边，要把该村纳入县、乡的整体部署中来考虑和规划，工作要有前瞻性和全局意识。二要边规划边建设。结合季节性特点，当前第一位的是要搞好绿化，立即进行补植和提升。不仅要完善村庄街道树，还要建设好围村林。对村内原有的“三横三纵”主要道路进行升级改造。对公路两旁的排水沟进行修复和提升，路灯要合理布局，“三大堆”要立即着手清理。三要抓好拓展延伸。市委政法委要结合部门职能特点，充分发挥部门优势，切实做好延伸结合的文章。结合“六五”普法，在美化沿路墙面的同时，全力打造“三条街”即普法一条街、科普一条街、计生宣传一条街；结合“法律全覆盖工程”，为村里选聘好法律顾问；结合全市动态视频监控建设，为村里布建监控探头；结合农村治安保险工作，建立健全基层综治组织，结合“执法为民”主题实践教育活动，对村里贫困儿童、孤寡老人进行重点帮扶等，全力打造平安和谐幸福文明的三台张村。

目前，该村选树苗补植、确定重点帮扶人、路灯布建等工作正扎实有序进行。

市人大常委会副主任董吉增、张冠文

督导农村环境综合整治工作

 

5月10日，市人大常委会副主任董吉增、张冠文，市妇联主席杨淑云到阳信县督导农村环境综合整治创建生态文明村工作。
董主任一行实地查看了永莘路沿线的双庙村、朱家村、南贾村、万家村和何次楼村的环境整治工作开展情况，听取了阳信县、镇、村负责人和各市直帮扶单位负责人的工作汇报，并就如何做好下一步的工作提出了指导意见。董主任指出：开展农村环境综合整治创建生态文明村工作是市委、市政府的重大决策部署，任务艰巨，意义重大。阳信沿永莘路的五个村基础条件都比较好，各村都拿出了具体的工作方案，市直帮扶单位思路明确、措施得力，工作取得了明显成效。下一步，阳信各级党委、政府要按照责任主体的要求，进一步加强领导，及时解决工作中的困难和问题；要在自身搞好投入建设的基础上，加强与各市直帮扶单位的密切配合。各市直帮扶单位要按照规划先行、因地制宜、稳步推进的原则，真正投入人力、物力、精力、财力，不折不扣、不讲条件地把这项惠民工程、德政工程抓好、抓实，努力将永莘路沿线各村打造成标准高、有特色的示范村、精品村。

阳信县委副书记刘峰、县人大常务副主任李廷敏、副县长张廷来陪同视察。

市纪委副书记刘宗玉
召开长深高速公路沿线
农村环境综合整治工作调度会

 
5月3日，市纪委副书记、市农村环境综合整治创建生态文明村工作领导小组副组长刘宗玉在市政大楼1012会议室主持召开调度会，调度长深高速公路沿线8个村的环境综合整治工作情况，市、县（区）直帮扶部门负责人参加了会议。会上，8个帮扶单位的负责同志分别汇报了帮扶工作情况和所帮扶村的综合整治工作进展情况。刘宗玉对市油区办帮吕家邢王村制定的“一修、二整、三清、四规范、五化”的整治方案，市卫生局筹集6万元对席家村100户厕所进行改造，无棣县财政局聘请山东建筑大学对东邓村进行高标准规划设计，高新区农工办、财政局利用部门优势对进村危桥进行勘察、计划投资15万元建新桥，开发区公共事业管理局帮助段家村建设围村林、建村民休闲广场等工作表示给予了充分肯定。最后，刘宗玉对下一步的工作提出了明确要求，要求长深高速公路沿线各帮扶单位，按照市委、市政府的安排部署，落实责任、加大投入、发挥优势、真帮实扶，不折不扣地完成帮扶任务。
会议议定，建立长深高速公路沿线定期调度制度，近期组织沿线8个帮扶单位到所帮扶村现场观摩。

报：市委书记、副书记、常委、副市长
发：市农村环境综合整治创建生态文明村工作领导小组成员单位，各县区委、县区人民政府，各县区农村环境综合整治工作领导小组办公室，市直各帮扶单位
滨州市农村环境综合整治创建

生态文明村工作领导小组办公室              2011年 5月10日印发

电话：3162120                            邮箱：bzflfzb@163.com

                                                 （共印120份）
PAGE  
4

